**ACCORDI CON ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI, PARTENARIATI E COALIZIONI MULTILATERALI**

**Aggiornamento al 30 giugno 2019**

*(nella tabella sono inserite le informazioni relative a tutte le attività in corso nel 2019, anche se finanziate con contributi precedenti all’anno corrente)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DESTINATARIO DEL TRASFERIMENTO** | **ATTO**  **(Decreto di impegno)** | **PAESI**  **BENEFICIARI** | **PROGETTO** | **FONDI TRASFERITI**  **(Decreto pagamento)** | **STATUS PROGETTO** | **INIZIO**  **EFFETTIVO** | **FINE**  **PREVISTA** | **OBIETTIVO** |
| Aosis – Alleanza dei Piccoli Stati Insulari | [Richiesta contributo](http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/SVI/atti_concessione/accordi_org_int/01_2019/1_Aosis.pdf)  (04/12/2018)  [Approvazione contributo](http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/SVI/atti_concessione/accordi_org_int/01_2019/2_Aosis.pdf)  (05/12/2018)  di  **€ 866.749,03\***  (Decreto prot. 558 del 05/12/2018) | Piccoli stati insulari in via di sviluppo | Aosis fellowship proposal 2019 -2020 | € 259.759,97  (Decreto prot. 558 del 05/12/2018) | In corso | 01/2019 | 12/2020 | Il progetto promuove la formazione di 5 giovani funzionari nell’ambito del negoziato sul clima . La formazione avrà un particolare focus sulle politiche di adattamento e mitigazione dei piccoli stati insulari in via di sviluppo (oceani, sviluppo sostenibile, cambiamento climatico, attuazione dell’Accordo di Parigi e dell’Agenda 2030). La formazione si svolgerà presso l’ufficio AOSIS a New York e avrà una durata di 2 anni. |
| [Richiesta contributo](http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/SVI/atti_concessione/accordi_org_int/01_2019/1_Aosis.pdf)  (04/12/2018)  [Approvazione contributo](http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/SVI/atti_concessione/accordi_org_int/01_2019/2_Aosis.pdf)  (05/12/2018)  di  **€ 440.088,25\***  (Decreto prot. 559 del 05/12/2018) | Piccoli stati insulari in via di sviluppo | Capacity development and technical support programme | € 176.035,30  (Decreto prot. 559 del 05/12/2018) | In corso | 01/2019 | 12/2020 | Progetto volto al rafforzamento della Rappresentanza permanente AOSIS della Repubblica del Belize a New York per sostenere l’accresciuto carico di lavoro derivante dal mandato. |
| [CCAC - Climate and Clean Coalition Initiative](http://www.minambiente.it/pagina/climate-and-clean-air-coalition-initiative-ccac) | [Lettera di adesione alla CCAC](http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/SVI/atti_concessione/convenzioni/1_Lettera_Clini_AdesioneCCAC.pdf)  (08/06/2012)  [Lettera di contributo 2015](http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/SVI/atti_concessione/accordi_org_int/10_2018/1.LetteraCCAC2015.pdf)  (02/12/2015)  di  **€ 450.000\***  (Decreto prot. 8634 del 03/12/2015)  [Lettera di contributo 2016](http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/sviluppo_sostenibile/Lettera_conributo_aggiuntivo_CCAC_6dicembre2016.pdf)  [(06/12/2016)](http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/sviluppo_sostenibile/Lettera_conributo_aggiuntivo_CCAC_6dicembre2016.pdf)  di  **€ 61.000\***  (Decreto prot. 12363 del 7/12/2016)  [Lettera di contributo 2017](http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/sviluppo_sostenibile/Lettera_contributo_aggiuntivo_CCAC_1dicembre2017.pdf)  [(01/12/2017)](http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/sviluppo_sostenibile/Lettera_contributo_aggiuntivo_CCAC_1dicembre2017.pdf)  di  **€ 74.233\***  (Decreto prot. 12224 del 05/12/2017) | Non vi è una specifica localizzazione geografica | Contributo aggiuntivo a sostegno delle attività del Segretariato | **TOTALE**  **€ 585.233**  TRANCHES  € 450.000  (Decreto prot. 8634 del 03/12/2015)  € 61.000  (Decreto prot. 12363 del 7/12/2016)  € 74.233  (Decreto prot. 12224 del 05/12/2017) | In corso | 01/2015 | 12/ 2020 | Il contributo aggiuntivo fornito dall’Italia sostiene la Strategia quinquennale della CCAC 2015-2020. |
| CfRN - Coalition for Rainforest Nations | [Richiesta approvazione progetto](http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/SVI/atti_concessione/accordi_org_int/1_Accordo_CRFN_richiesta.pdf)  (19/05/2017)  [Approvazione progetto](http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/SVI/atti_concessione/accordi_org_int/2_Progetto_CDRN_approvazione.pdf)  (24/05/2017)  di  **€ 344.000\*\***  (Decreto prot. 5831 del 31/05/2017) | Repubblica Democratica del Congo | Supporto alla Co-chairmenship della Repubblica Democratica del Congo 2017-2018 | **TOTALE**  **€ 343.400**  TRANCHES:  € 68.800  (Decreto prot. 5831 del 31/05/2017)  €103.200  (Decreto prot. 1939 del 01/03/2018)  €103.200  (Decreto prot. 294 del 20/09/2018)  € 68.000  (Decreto prot 282 del 19/07/2019) | Concluso | 05/2017 | 06/2019 | Grazie al supporto italiano, la Repubblica Democratica del Cono ottiene un supporto per la Co-chairmenship della Coalition for Reinforest Nation (CfRN). Si tratta di un’Organizzazione non profit che promuove la sostenibilità ambientale ed il nesso tra gestione delle foreste tropicali e sviluppo economico. |
| [Richiesta contributo](http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/SVI/atti_concessione/accordi_org_int/01_2019/1_CFRN.pdf)  (17/12/2018)  [Approvazione contributo](http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/SVI/atti_concessione/accordi_org_int/01_2019/2_CFRN.pdf)  (21/12/2018)  di  **€ 350.000\***  (Decreto prot. 614 del 21/12/2018) | Trasversale | Supporto al Segretariato CfRN- annualità 2019 | € 140.000  (Decreto prot. 82 del 07/03/2019) | In corso | 01/2019 | 12/2019 | Supporto al Segretariato CfRN- annualità 2019 |
| Commissione Europea | Transfer Agreement  (11/03/2019)  di  **€ 5.000.000**  (Decreto 132 del 03/04/2019) | Pacifico, Costa d’Avorio, Nigeria, Benin, Zambia | ElectriFI | € 5.000.000  (Decreto 132 del 03/04/2019) | In corso | Una tantum | Una tantum | ElectriFI sostiene società e progetti privati che operano per la produzione di elettricità da fonti rinnovabili e si trovano ad uno stadio iniziale di investimento. |
| Convenzione ONU contro la desertificazione | [Proposta di progetto](https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/SVI/atti_concessione/accordi_org_int/06_2019/0_a_convenzione_onu_contro_la_desertificazione_-_proposta_di_progetto.pdf) e [Lettera di contributo](https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/SVI/atti_concessione/accordi_org_int/06_2019/0_b_convenzione_onu_contro_la_desertificazione_-_lettera_di_contributo.pdf)  (02/04/2019)  di  **€ 6.000.000**  (di cui € 2.500.000\* impegnato con Decreto prot. 140 del 03/04/2019) | Burkina Faso, Ghana, Niger | Creating lands of opportunity: Transforming Livelihoods through Landscape Restoration in the Sahel | € 2.500.000 (Decreto prot. 140 del 03/04/2019) | In corso | 04/2019 | Da definire | Il progetto contribuisce all’SGD 15.3 rafforzando la resilienza delle comunità locali al cambiamento climaticoe alla desertificazione attraverso meccanismi che incentivino l’investimento nel risanamento di terreni degradati in alcune regioni del Sahel. |
| European Roundtable on Climate Change and Sustainable Transition | [Contributo](https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/SVI/atti_concessione/accordi_org_int/06_2019/1_blu_nazioni_unite_-_lettera_di_conferma_contributo.pdf)  di  **€ 25.000\*\***  (Decreto prot. 66 del 25/02/2019) | Trasversale | European Roundtable on Climate Change and Sustainable Transition | € 25.000  (Decreto prot. 66 del 25/02/2019) | In corso | 01/2019 | 12/2019 | Con questo contributo, il MATTM intende sostenere il dialogo informale sui meccanismi di mercato” e le attivitàdi sviluppo dell’articolo 6 in ambito UNFCCC. |
| [FAO](http://www.minambiente.it/pagina/cooperazione-tra-ministero-dellambiente-e-fao) | [Protocollo d’Intesa su “International Alliance on Climate Smart Agriculture - IACSA](http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/sviluppo_sostenibile/MOU_establishment_international_alliance_climate-smart-agricolture.pdf)  [(25/03/2014)](http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/sviluppo_sostenibile/MOU_establishment_international_alliance_climate-smart-agricolture.pdf)  di  **€ 1.648.837,22**  (Decreto prot. 4598/SEC del07/04/2014;  Decreto prot. 8657 del 3/12/2015;  Decreto prot.  9324 del 23/12/2015;  Decreto prot. 7645 del 02/08/2016)  [Emendamento](http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/SVI/atti_concessione/convenzioni/2_FAO_emendamento_IACSA.pdf)  (27/07/2016)  di  **€ 116.383,17**  (Decreto prot. 8335 del 05/09/2016)  [Proroga (30/11/2017)](http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/SVI/atti_concessione/convenzioni/3_FAO_proroga_IACSA.pdf)  [Emendamento](http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/sviluppo_sostenibile/emendamento_fao.pdf)  (31/08/2018)  di  **€ 2.159.068,85**  (Decreto prot. 444 del 06/11/2018) | Ecuador, Etiopia, Botswana come destinatari degli studi di fattibilità. Per le altre attività non vi è una specifica localizzazione geografica | International Alliance on Climate Smart Agriculture - IACSA | **TOTALE**  **€ 2.465.932,39**  TRANCHES:  € 725.163, 16**\*\***  (Decreto prot. 4598/SEC del07/04/2014)  € 400.090, 01**\***  (Decreto prot. 8657 del 3/12/2015 )  € 523.584, 05**\*\***  (Decreto prot.  7645 del 2/08/2016)  € 116.383,17\*\*  (Decreto prot. 8335 del 05/09/2016)  € 700.712  (Decreto prot. 444 del 06/11/2018) | In corso | 03/2014 | 12/2020 | Sostegno alla creazione della GACSA (Global Alliance on Climate Smart Agricolture) e al suo allargamento; supporto del Knowledge Action Group; sostegno al funzionamento della Facilitation Unit della GACSA (Segretariato); studi di fattibilità CSA project initiatives in Ecuador, Etiopia, Botswana; promozione di partenariati strategici, progetti pilota e iniziative di *climate smart agriculture,* in cooperazione con diversi paesi in via di sviluppo. |
| [Memorandum of Understanding “Global Bioenergy Partnership - GBEP”](http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/SVI/atti_concessione/convenzioni/4_Accordo_FAO_GBEP.pdf)  (05/06/2006)  [Lettera di estensione del protocollo](http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/SVI/atti_concessione/convenzioni/6_Lettera_estensione_FAO_GBEP.pdf) | Non vi è una specifica localizzazione geografica | Global Bioenergy Partnership - GBEP | L’estensione del Protocollo non prevede costi aggiuntivi | In corso | 06/2006 | 12/2019 | Il Protocollo sostiene la [Global Bioenergy Partnership (GBEP)](http://www.minambiente.it/pagina/la-global-bioenergy-partnership-gbep): un’iniziativa internazionale lanciata nel luglio 2005 al G8 di Gleneagles (Regno Unito), con l’obiettivo di promuovere un uso efficiente delle biomasse e dei biocombustibili, in particolare nei paesi in via di sviluppo. |
| GLISPA – Global Island Partnership | [Richiesta contributo](http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/SVI/atti_concessione/accordi_org_int/01_2019/1_GLIPSA.pdf)  (26/11/2018)  [Approvazione contributo](http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/SVI/atti_concessione/accordi_org_int/01_2019/2_GLIPSA.pdf)  (28/11/2018)  di  **€ 33.310,73\***  (Decreto prot.. 527 del 29/11/2018) | [Piccole isole in via di sviluppo](https://docs.google.com/document/d/1AfTrKFc_D6LGbRd0dhsJfko5Wv8mSsKyeeoA_uUrxkE/edit) | Supporto al Segretariato GLISPA - annualità 2019 | **€ 33.310,73**  (Decreto prot. 527 del 29/11/2018) | In corso | 01/2019 | 12/2019 | Supporto al Segretariato GLISPA - annualità 2019 |
| IMPEL - European Union Network for the Implementation and Enforcement of Environmental Law | **€ 5.000\*\***  (Decreto prot. 283 del 19/06/2019) | Unione Europea, paesi aderenti e candidati della UE | Quota di adesione 2018 alla Rete IMPEL | € 5.000  (Decreto prot. 283 del 19/06/2019) | In corso | Annualità 2019 | | IMPEL è un'associazione internazionale senza scopo di lucro delle autorità ambientali degli Stati membri dell'Unione europea, i paesi aderenti e candidati della UE, dello Spazio Economico Europeo (SEE) e i paesi dell’Associazione Europea di Libero Scambio (EFTA). |
| IPCC –Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCCC) | [Richiesta di contributo](http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/SVI/atti_concessione/accordi_org_int/01_2019/IPCC.pdf)  (19/10/2018)  di  **€ 250.000\*\***  (Decreto prot. 507 del 26/11/2018) | Non vi è una specifica localizzazione geografica | Sostegno all’ Intergovernmental Panel on Climate Change | € 250.000  (Decreto prot. 507 del 26/11/2018) | In corso | Annuale | | Sostegno al gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (annualità 2018) |
| [REC - Regional Enviromental Center](http://www.minambiente.it/pagina/regional-environmental-center-leuropa-centrale-e-orientale-rec) | [Richiesta approvazione progetto](http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/SVI/atti_concessione/accordi_org_int/13_REC_Progetto_toolkit_proposta_scan.pdf)  (20/11/2017)  [Approvazione progetto](http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/SVI/atti_concessione/accordi_org_int/14_REC_progetto_toolkit_approvazione.pdf)  (28/11/2017)  di  **€100.007,63\*\***  (Decreto prot. 11864 del 29/11/2017) | Non vi è una specifica localizzazione geografica | CARE Toolkit | **TOTALE**  **€ 80.005,73**  TRANCHES  € 20.001,53  (Decreto prot. 11864 del 29/11/2017)  € 60.004,20  (Decreto prot. 256 del 29/08/2018) | Concluso  *In attesa di saldo finale* | 12/2017 | 11/2018 | Il progetto promuove un pacchetto di strumenti multimediali (in lingua italiana, francese, inglese e araba) per affrontare, con alunni da 8 a 11 anni, la questione dell’impatto dei cambiamenti climatici sulla qualità dell’aria e, più in generale, sulla salute umana. |
| Nazioni Unite | Lettera di conferma contributo  (19/03/2019)  di  **€ 666.015,45\*\***  (Decreto prot. 112 del 02/04/2019) | Non vi è una specifica localizzazione geografica | Supporto al Climate Action Summit | € 666.015,45  (Decreto prot. 112 del 02/04/2019) | In corso | 04/2019 | 12/2019 | Supporto al Climate Action Summit |
| [UNDP](http://www.minambiente.it/pagina/undp-united-nations-development-programme) | [Third- Party Cost Sharing Agreement MATTM-UNDP](http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/SVI/atti_concessione/accordi_org_int/10_2018/6.UNDP_Ecuador_Ghana_Birmania.pdf)  (17/07/2017)  di  **€ 1.052.257\***  (Decreto prot. 8495 del 08/08/2017) | Ecuador  Ghana  Birmania | Global Italian iniziative on REDD+ National Implementation – GIORNI | **TOTALE**  **€ 841.805,60**  TRANCHES  € 420.902,80  (Decreto prot. 8495 del 08/08/2017)  € 420.902,80  (Decreto prot. 8495 del 26/09/2018) | In corso | 07/2017 | 12/2019 | Il progetto ha lo scopo di ridurre i gas serra nell’atmosfera prodotti a causa della deforestazione e ai processi di degrado forestale. |
| [Third- Party Cost Sharing Agreement MATTM-UNDP](http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/SVI/atti_concessione/accordi_org_int/01_2019/GIORNI_2.pdf)  (28/09/2018)  di  **€ 358.583\***  (Decreto prot. 428 del 31/10/2018) | Asia-Pacifico, Centro-Sud-America, Africa | Global Italian iniziative on REDD+ National Implementation – GIORNI – Follow up | € 179.291,50  (Decreto prot. 428 del 31/10/2018) | In corso | 28/09/2018 | 27/09/2020 | Il progetto ha lo scopo di rafforzare le azioni volte alla riduzione delle emissioni di gas serra dal settore forestale nei paesi GIORNI valutando la possibilita’ di replicare le buone pratiche in altri Paesi delle regioni di riferimento e creare le condizioni per estendere l’iniziativa GIORNI in altri Paesi. |
| [Third- Party Cost Sharing Agreement MATTM-UNDP](http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/SVI/atti_concessione/accordi_org_int/10_2018/7.UNDP_Bosnia.pdf)  (29/11/2017)  di  **€ 420.000\***  (Decreto prot. 12088 del 01/12/2017) | Bosnia Erzegovina | [Improving air quality in Bosnia and Herzegovina through renewable energy sources and improvements in district heating](http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/SVI/sovvenzioni_2017/dicembre/18/Project%20document.pdf) | **TOTALE**  **€ 420.000**  TRANCHES  € 124.000  (Decreto prot. 12088 del 01/12/2017)  € 200.000  (Decreto prot. 571 del 06/12/2018)  € 96.000  (Decreto prot. 263 del 24/05/2019) | Concluso | 12/2017 | 03/2019 | L'obiettivo generale del progetto è sostenere la Bosnia ed Erzegovina e il Cantone di Sarajevo nella mitigazione dell'inquinamento atmosferico attraverso la promozione e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e il miglioramento dell'accesso al teleriscaldamento. |
| [Standard Administrative Arrangement for building a Strategy for financing the 2030 Agenda multipartner Trust Fund](http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/SVI/atti_concessione/convenzioni/7_UNDP_Standard_Administrative_Arrangement.pdf)  (08/2015)  di  **€ 2.135.000\***  (Decreto prot. 1944 del 02/03/2018)  [Protocollo d’Intesa per la cooperazione in supporto dei paesi in via di sviluppo (18/09/2017)](http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/sviluppo_sostenibile/protocollo_intesa_UNDP_cooperazione_supporto_paesi_in_via_sviluppo.pdf)  Il Protocollo non prevede risorse finanziarie  [Accordo MATTM, FAO, UNDP per l’istituzione del Centro per lo Sviluppo Sostenibile in Africa](http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/sviluppo_sostenibile/Accordo_UNDP_25052018.pdf)  (25/05/2018)  Il Protocollo non prevede risorse finanziarie  [Third Party cost sharing agreement MATTM-UNDP](http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/sviluppo_sostenibile/accordo_riforma_sistema_UNDP.pdf)  (18/09/2017)  di  **€ 3.000.000\***  (Decreto prot.. 9479 del 22/09/2017)  [Third Party cost sharing agreement MATTM-UNDP](http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/sviluppo_sostenibile/accordo_riforma_sistema_UNDP.pdf)  (18/09/2017)  di  **€ 4.000.000\***  (Decreto prot. 9473 del 22/09/2017)  [Third Party cost sharing agreement MATTM-UNDP](http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/sviluppo_sostenibile/Agreement_MATTM_UNDP_Agenda2030.pdf)  (01/12/2017)  di  **€ 2.000.000\***  (Decreto prot. 1213 del 01/12/2017)  [Third Party cost sharing agreement MATTM-UNDP](http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/sviluppo_sostenibile/Third_Party_cost_sharing_agreement_UNDP_1dicembre2017.pdf)  (01/12/2017)  di  **€ 2.000.000\***  (Decreto prot. 12130 del 01/12/2017)  [Third Party cost sharing agreement MATTM-UNDP](http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/sviluppo_sostenibile/CSA_Sahel.pdf)  (29/03/2018)  di  **€ 1.500.000\***  (Decreto prot. 86 del 18/04/2018)  [Third Party cost sharing agreement MATTM-UNDP](http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/SVI/atti_concessione/accordi_org_int/01_2019/1_undp.pdf)  (21/12/2018)  di  **€ 10.000.000\***  (Decreto prot. 619 del 27/12/2018)  [Third Party cost sharing agreement MATTM-UNDP](https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/SVI/atti_concessione/accordi_org_int/06_2019/2_accordo_mattm-undp_14_marzo_2019._-_paesi_africani.pdf)  (14/03/2019)  di  **€ 5.000.000**  **(**di cui€ 2.000.000**\*** impegnati con  Decreto 128 del 03/04/2019) | Paesi africani | Centro sul Cambiamento Climatico e lo Sviluppo Sostenibile per l’Africa | **TOTALE € 15.250.000**  TRANCHES  € 1.000.000  (Decreto prot. 1944 del 02/03/2018)  € 750.000  (Decreto prot.. 9479 del 22/09/2017)  € 1.000.000  (Decreto prot. 9473 del 22/09/2017)  € 2.000.000  (Decreto prot. 1213 del 01/12/2017)  € 2.000.000  (Decreto prot. 12130 del 01/12/2017)  € 1.500.000  (Decreto prot. 86 del 18/04/2018)  € 5.000.000  (Prot. 71 del 28/02/2019)  € 2.000.000  (Decreto 128 del 03/04/2019) | In corso | 09/2017 | Non è prevista data di scadenza del progetto | Con questa serie di finanziamenti, il MATTM intende contribuire agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, sostenendo i paesi in via di sviluppo per quanto riguarda: l’accesso ai fondi multilaterali; la realizzazione dei progetti; gli scambi di esperienze a livello internazionale e con altri paesi del sud del mondo; la diffusione delle buone pratiche, anche nell’ambito dei grandi appuntamenti internazionali su clima e ambiente.  Con questi contributi, inoltre, il MATTM ha promosso la creazione del Centro sul Cambiamento Climatico e lo Sviluppo Sostenibile per l’Africa, che ha il compito di fornire una panoramica generale delle azioni su clima, [Climate Smart Agricolture](http://www.minambiente.it/pagina/cooperazione-tra-ministero-dellambiente-e-fao),accesso all’acqua, generazione di energia pulita nei Paesi Africani, sulla base di un’ottica attenta alle questioni di genere. Oltre alla creazione e condivisione di conoscenze, il Centro lavorerà sui processi di comunicazione e sul supporto ad iniziative concrete (valutazione e identificazione di interventi e iniziative, sostegno all’accesso ai fondi internazionali), valorizzando il coinvolgimento del settore privato anche nell’ottica di moltiplicare le risorse disponibili per lo sviluppo sostenibile e le opportunità per la green economy. |
| [Third Party cost sharing agreement MATTM-UNDP](http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/SVI/atti_concessione/accordi_org_int/01_2019/2_undp.pdf)  (21/12/2018)  di  **€ 4.000.000\***  (Decreto prot 27/12/2018)  [Third Party cost sharing agreement MATTM-UNDP-IRENA](https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/SVI/atti_concessione/accordi_org_int/06_2019/3_accordo_mattm-undp-irena_del_14_marzo_2019_-_asia_e_pacifico.pdf)  (14/03/2019)  **€ 5.000.000**  **(**di cui€ 3.000.000**\*** impegnati con  Decreto 135 del 03/04/2019) | Asia e Pacifico | Centro sul Cambiamento Climatico e lo Sviluppo Sostenibile per l’Asia e il Pacifico | **TOTALE € 4.000.000**  TRANCHES  € 1.000.000  (Decreto prot. 75 del 06/03/2019)  € 3.000.000  (Decreto prot. 135 del 03/04/2019) | In corso | 02/2018 | 08/2019 | Il progetto porterà all’apertura di un Centro sul Centro sul Cambiamento Climatico e lo Sviluppo Sostenibile per l’Asia e il Pacifico  con il compito di fornire una panoramica generale delle azioni su clima, [Climate Smart Agricolture](http://www.minambiente.it/pagina/cooperazione-tra-ministero-dellambiente-e-fao),accesso all’acqua, generazione di energia pulita. |
| [Third Party cost sharing agreement MATTM-UNDP](http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/SVI/atti_concessione/accordi_org_int/01_2019/3_undp.pdf)  (21/12/2018)  di  **€ 2.095.720,95\***  (Decreto prot. 620 del 27/12/2018)  [Third Party cost sharing agreement MATTM-UNDP-IRENA](https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/SVI/atti_concessione/accordi_org_int/06_2019/4_accordo_mattm-undp_del_14_marzo_2019_-_america_latina.pdf)  (14/03/2019)  **€ 5.000.000**  **(**di cui€ 3.000.000**\*** impegnati con  Decreto 134 del 03/04/2019) | America Latina e Regione dei Caraibica | Centro sul Cambiamento Climatico e lo Sviluppo Sostenibile per l’America Latina e la Regione dei Caraibi | € 795.720,85  (Decreto prot 746 del 06/03/2019) | In corso | 02/2018 | 08/2019 | Il progetto porterà all’apertura di un Centro sul Cambiamento Climatico e lo Sviluppo Sostenibile per l’America Latina e la Regione dei Caraibi con il compito di fornire una panoramica generale delle azioni su clima, [Climate Smart Agricolture](http://www.minambiente.it/pagina/cooperazione-tra-ministero-dellambiente-e-fao),accesso all’acqua, generazione di energia pulita. |
| [Third Party cost sharing agreement MATTM-UNDP](http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/SVI/atti_concessione/accordi_org_int/01_2019/4_undp.pdf)  (21/12/2018)  di  **€ 10.000.000\***  (Decreto prot. 621 del 27/12/2018) | Trasversale | Trust Fund Energie Rinnovabili | Nessun contributo erogato | In corso | 02/2018 | 08/2019 | L’accordo discende dal [Protocollo d’Intesa per la cooperazione in supporto dei paesi in via di sviluppo firmato il 18 settembre 2017](http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/sviluppo_sostenibile/protocollo_intesa_UNDP_cooperazione_supporto_paesi_in_via_sviluppo.pdf) da MATTM e UNDP. Il Trust Fund sosterrà i progetti approvati dai Centri regionali. |
|  | [Third Party cost sharing agreement MATTM-UNDP](https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/SVI/atti_concessione/accordi_org_int/06_2019/5_a_accordo_mattm-undp_del_14_marzo_2019_sul_progetto_support_to_undp_innovative_solutions.pdf)  e [relativo progetto](https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/SVI/atti_concessione/accordi_org_int/06_2019/5_b_progetto_dellaccordo_support_to_undo_innovative_solutions_evidenziato_in_verde.pdf)  (14/03/2019)  di  **€ 3.000.000**  **(**di cui€ 1.000.000**\*** impegnati con  Decreto 129 del 03/04/2019) | Trasversale | Support to UNDP innovative solutions | € 1.000.000  (Decreto 129 del 03/04/2019) | In corso | 03/2019 | Non è prevista data di scadenza del progetto | Supporto al processo di riforma dell’UNDP |
|  | [Third Party cost sharing agreement MATTM-UNDP](https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/SVI/atti_concessione/accordi_org_int/06_2019/project_sdg_accelerator_labs_context_agenda2030.pdf)  e [relativo progetto](https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/SVI/atti_concessione/accordi_org_int/06_2019/6_b_progetto_undp_country_accelerator_labs.pdf)  (14/03/2019)  di  **€ 5.000.000\***  **(**di cui€ 2.000.000**\*** impegnati con  Decreto 130 del 03/04/2019) | Trasversale | UNDP  Country Accelerator  Labs Network | € 2.000.000  (Decreto 130 del 03/04/2019) | In corso | 03/2019 | Non è prevista data di scadenza del progetto | Costituzione di una rete internazionale di 60 laboratori a livello globale per promuovere processi di apprendimento, ricerca e azione su approcci innovativi allo sviluppo |
| UNDP | Contributo volontario  di  **€ 11.000\*\***  (Decreto prot. 284 del 19/06/2019) | Trasversale | Organizzazione del 3° incontro tecnico del CBIT -Global Coordination Platform | **€ 11.000**  (Decreto prot.. 284 del 19/06/2019) | In corso | Annualità 2019 | | UNDP è l’agenzia di implementazione del progetto finanziato attraverso il fondo CBIT, denominato: CBIT - Global Coordination Platform. Ministero dell’Ambiente ha espresso la propria disponibilità a collaborare con UNDP per l’organizzazione in Italia del terzo incontro tecnico annuale della CBIT. |
| UNECE  (nel quadro della Convenzione UNECE sulle Acque Transfrontaliere) | [Richiesta approvazione progetto](http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/SVI/atti_concessione/accordi_org_int/4_UNECE_Proposta_Follow_up_project_proposal_Drina_river_basin_scan.pdf)  (30/11//2017)  [Approvazione progetto](http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/SVI/atti_concessione/accordi_org_int/5_UNECE_Accettazione_Follow_up_project_proposal_Drina_river_basin.pdf)  (30/11//2017)  di  **€ 281.935\*\***  (Decreto prot. 12225 del 05/12/2017)  [Proroga](https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/SVI/atti_concessione/accordi_org_int/06_2019/7_unece_-_proroga_27_giugno_2019.pdf)  (27/06/2019) | Bosnia  Erzegovina  Serbia  Montenegro | Follow up project proposal on the Drina river basin | € 64.000  (Decreto prot. 12225 del 05/12/2017) | In corso | 12/2017 | 10/2019 | Il progetto sostiene una gestione efficace delle risorse idriche del bacino del Fiume Drina che scorre nei territori di Bosnia Erzegovina, Serbia e Montenegro. Grazie al finanziamento italiano verrà migliorato il monitoraggio della qualità delle acque e verrà fornita assistenza ai Paesi coinvolti per affrontare il ‘nexus’ tra usi irrigui, energetici ed ecosistemici, in un contesto di crescenti usi della risorsa idrica e alla luce degli impatti dei cambiamenti climatici. |
| [UNEP](http://www.minambiente.it/pagina/un-environment-unep) | [Donor Agreement](https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/SVI/atti_concessione/accordi_org_int/06_2019/8_unep_donor_agreement_di_820.000_euro.pdf)  (14/03/2019)  di  **€ 820.000**  (di cui € 331.228\* impegnati con  (Decreto prrot. 138 del 03/04/2019) | Trasversale | International Network of finanzial centres for sustainability (FC4S) | € 331.228  (Decreto prrot. 138 del 03/04/2019) | In corso | 03/2019 | 10/2021 | Supporto all’International Network of finanzial centres for sustainability (FC4S), la piattaforma globale con oltre 17 centri finanziari che sostiene gli investimenti diretti alla green economy. |
| [Richiesta di contributo](http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/SVI/atti_concessione/accordi_org_int/01_2019/1_UNEP.pdf)  (21/12/2018)  [Approvazione contributo](http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/SVI/atti_concessione/accordi_org_int/01_2019/2_UNEP.pdf)  (21/12/2018)  di  **€ 517.000\*\***  (Decreto prot. 623 del 28/12/2018) | Balcani occidentali | Assistance to the Western Balkans in pollution prevention, monitoring and reduction, including risks deriving from industrial accidents | € 300.000  (Decreto 78 del 06/03/2019) | In corso | 03/2019 | 08/2019 | Questa iniziativa costituisce un follow-up del progetto Supporting the Western Balkan Region in implementation of Multilateral Environmental Agreements through Strengthening of Institutional Framework and Capacity Building . Nel solco della strategia. Facendo seguito alle indicazioni emerse nel solco della conferenza ministeriale [**“Innovative “Solutions to Pollution in South East and Southern Europe”**](http://web.unep.org/environmentassembly/ministerial-conference-%E2%80%9Cinnovative-solutions-pollution-south-east-and-southern-europe%E2%80%9D)(Belgrado, 4-5 dicembre 2018), il progetto intende sostenere dei Balcani occidentali nell’attuazione di politiche per la prevenzione, riduzione e monitoraggio dell’inquinamento a partire dalla promozione e dal rafforzamento di parnership regionali . Attraverso l’organizzazione di corsi di formazione, visite di campo, l’istituzione di una Task Force dedicata e l’organizzazione di una conferenza interministeriale verrà promosso un approccio integrato a livello regionale. |
| [Accordo donatori MATTM-UNEP](http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/SVI/atti_concessione/accordi_org_int/10_2018/8.UNEP_Serbia.pdf)  (03/09/2018)  di  **€ 185.000\*\***  (Decreto prot. 299 del 24/09/2018) | Serbia | Conferenza “Innovative Solutions to Pollution in South East Europe” | **TOTALE**  **€ 185.000**  TRANCHES  € 150.000  (Decreto prot. 299 del 24/09/2018)  € 35.000  (Decreto prot. 305 del 09/07/2019) | Concluso | 09/2018 | 05/2019 | Organizzazione della conferenza [“Innovative Solutions to Pollution in South East Europe”](http://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/26274/20180924_Clean%20Concept%20Belgrade.pdf?sequence=4&isAllowed=y) (Belgrado, 4-5 dicembre 2018) |
| [Protocollo d’Intesa MATTM- UNEP](http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/sviluppo_sostenibile/protocollo_intesa_MATTM_UNEP_07072016.pdf) (07/07/2016)  di  **€ 2.169.066\***  (Decreto prot. 9262 del 21/12/2015) | Egitto | [Mediterranean Investment Facility- EGYPT](http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/sviluppo_sostenibile/protocollo_intesa_MATTM_UNEP_07072016.pdf) | **TOTALE**  **€ 1.518.345.43**  TRANCHES  € 650.719  (Decreto prot. 8896 del 19/09/2016)  € 867.626,43  (prot 2654  Del 25/03/2019) | In corso | 07/2016 | 12/2019 | Il progetto **“Mediterranean Investment Facility-  Egypt”** ha l’obiettivo di favorire la penetrazione delle fonti rinnovabili nel mix energetico nazionale egiziano, al fine di creare un mercato interno per le tecnologie a bassa emissione, al quale potranno accedere anche le aziende del Sistema Italia che operano in tale settore. L’iniziativa è in linea, quindi, con l’obiettivo del Governo egiziano di aumentare, entro il 2020, la percentuale di energia proveniente da fonti rinnovabili fino a raggiungere l’obiettivo del 20% sui consumi finali. |
| [Protocollo d’Intesa](https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/SVI/atti_concessione/accordi_org_int/06_2019/9_unep_-_protocollo_dintesa_del_24_ottobre_2016.pdf)  [(24/10/2016)](https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/SVI/atti_concessione/accordi_org_int/06_2019/9_unep_-_protocollo_dintesa_del_24_ottobre_2016.pdf)  [Estensione e Emendamento del Protocollo d’Intesa](https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/SVI/atti_concessione/accordi_org_int/06_2019/10_unep_estensione_e_emendamento_al_protocollo_unep_8_febbraio_2019.pdf)  [(08/02/2019](https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/SVI/atti_concessione/accordi_org_int/06_2019/10_unep_estensione_e_emendamento_al_protocollo_unep_8_febbraio_2019.pdf))  di  **€ 455.000\***  (Decreto prot. 131 del 03/04/2019) | Tunisia | Global District Energy in Cities Initiative | € 227.500,00  (Decreto prot. 131 del 03/04/2019)) | In corso | 04/2019 | Da definire | La proposta corrente è stata presentata dall’ANME (National Agency for Energy Conservation in Tunisia), nell’ambito dell’iniziativa “Global District Energy in Cities Initiative” al fine di implementare un distretto energetico pilota a “Berges du Lac” (Tunisi) e di creare, quindi, un quadro di riferimento allo sviluppo del mercato energetico distrettuale in Tunisia. |
| [Donor Agreement](https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/SVI/atti_concessione/accordi_org_int/06_2019/11_unep_donor_agreement_di_250.000_euro_del_5_aprile_2019.pdf) e [progetto](https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/SVI/atti_concessione/accordi_org_int/06_2019/12_unep_progetto_di_250.000_euro_del_donor_agreement_del_5_aorile_2019.pdf)  (05/04/2019)  di  **€ 250.000\***  (Decreto prot. 288 del 24/06/2019) | Sud Est Europa | Regional  cooperation in South Eastern Europe to beat pollution | € 200.000  (prot. 306 del 10/07/2019) | In corso | 03/2019 | 03/2021 | Progetto di governance ambientale volta a favorire partnership regionali per il contrasto all’inquinamento, sostenendo lo scambio di informazioni e di know how |
| [UNIDO ITPO](http://www.minambiente.it/pagina/unido-itpo-italy-italian-investment-and-technology-promotion-office)  [Proroga](https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/SVI/atti_concessione/accordi_org_int/06_2019/13_unido_itpo_proroga.pdf)  (22/01/2019) | [Progetto approvato](http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/SVI/atti_concessione/accordi_org_int/10_UNIDO_Fostering_Partnerships_between_MENA_Italian_stakeholders.pdf)  (12/03/2018)  di  **€ 128.400\***  (Decreto prot. 15 del 22/03/2018) | Egitto  Giordania  Libano  Marocco  Palestina | Fostering International Partnerships between companies from MENA countries and Italian stakeholders operating in Energy and sustainable development | **TOTALE:**  **€ 89.880**  TRANCHES  € 38.520  (Decreto prot. 15 del 22/03/2018)  € 51.360  (Decreto prot. 555 del 05/12/2018) | In corso | 03/2018 | 12/2019 | Il progetto intende rafforzare le partnership internazionali fra i 6 paesi MENA e gli stakeholders italiani che operano nei settori dell’energia e sviluppo sostenibile. |
| [Richiesta approvazione progetto](http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/SVI/atti_concessione/accordi_org_int/01_2019/1_UNIDO.pdf)  (21/12/2018)  [Approvazione progetto](http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/SVI/atti_concessione/accordi_org_int/01_2019/2_UNIDO.pdf)  (21/12/[2018](http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/SVI/atti_concessione/accordi_org_int/01_2019/2_UNIDO.pdf))  di  **€ 1.625.800\***  (Decreto prot. 622 del 28/12/2018) | Iran, Kazakhistan, Botswana, Etiopia, Kenya, Peru, Cuba | Fostering International Partnerships between companies and/or institutions operating in energy and environmental sectors | € 812.900  (Prot. 169 del 24/04/2019) | Approvato | Da definire | Da definire | L’obiettivo è accrescere e rafforzare la competitività delle piccolo e medie imprese e delle industrie locali dei paesi target nel biennio 2019-2020, in conformità con gli impegni assunti alla CoP 21. |
| [UNOPS](http://www.minambiente.it/pagina/unops-initiative-climate-action-transparency-icat) | [Project Agreement MATTM-UNOPS](http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/sviluppo_sostenibile/Accordo_ICAT_novembre2015.pdf)  (30/11/2015)  di  **€ 5.000.000\***  (Decreto prot. 8374 del 01/12/2015) | [Botswana](http://www.minambiente.it/pagina/botswana), [Etiopia](http://www.minambiente.it/pagina/etiopia), [Iran](http://www.minambiente.it/pagina/iran), [Maldive](http://www.minambiente.it/pagina/maldive), [Tunisia](http://www.minambiente.it/pagina/tunisia), [Bahamas](http://www.minambiente.it/pagina/paesi-caricom)  (in una seconda fase saranno individuati ulteriori 6 paesi beneficiari) | Initiative for Climate Action Transparency -ICAT | € 5.000.000  (Decreto prot. 8374 del 01/12/2015) | In corso | 11/2015 | 11/2019 | Il progetto al quale, oltre l’Italia, aderiscono il Governo tedesco e due associazioni filantropiche (Children Investment Fund Fundation e Climate Works), ha l’obiettivo di sostenere i paesi in via di sviluppo nell’elaborazione di sistemi che rendano possibile monitorare, valutare e rendicontare l'attuazione delle politiche e delle azioni per la lotta ai cambiamenti climatici e in particolare gli impegni di mitigazione e di adattamento assunti dai paesi, inclusi i cosiddetti “Nationally Determined Contributions” (NDC). |
| World Meteorological Organization | [Protocollo d’Intesa](http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/SVI/atti_concessione/accordi_org_int/10_2018/9._Protocollo_Intesa_World_Metheorological_Organization.pdf)  (21/12/2017)  Il Protocollo non prevede risorse finanziarie.  [Lettera di contributo](http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/SVI/atti_concessione/accordi_org_int/10_2018/10.Lettera_World_Metheorological_Organization.pdf)  (15/06/2018)  di  **€ 600.000\*\***  (prot.258 del 03/09/2018) | Bacino del Fiume Senegal; bacino del Fiume Congo | Development of the Hydrological and Environmental Monitoring System in the Senegal River Basin; development of the information system for the Congo River Basin; kick off of the Hidrological Status and Outlook Initiative (Hidro SOS) | € 600.000  (prot.258 del 03/09/2018) | In corso | 09/2018 | 12/2020 | Le attività finanziate dall’Italia costituiscono parte integrante del programma di lavoro dell’Organizzazione Mondiale della Meteorologia 2017-2020. Verrà promosso un sistema di monitoraggio idrologico e ambientale nel bacino del Fiume Senegal, su cui si affacciano Guinea, Mali, Mauritania, Senegal. Verrà, inoltre, promosso un sistema di informazione per il Bacino del Fiume Congo, al fine di migliorare le analisi e le strategie di adattamento al cambiamento climatico. L’Italia contribuirà, infine, al lancio dell’iniziativa ‘Hidrological Status and Outlook’. |

**LEGENDA**

\* FONDI IMPEGNATI A VALERE SUL CAPITOLO DI BILANCIO DELLA DIREZIONE GENERALE SVI, LE CUI RISORSE DERIVANO DAI PROVENTI DELLE ASTE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 MARZO 2013, N.30

A valere sui capitoli provenienti dalle aste, la Direzione Generale SVI ha impegnato, nell’ambito della cooperazione con istituzioni finanziarie e banche di sviluppo e degli [**accordi con organizzazioni internazionali, partenariati e coalizioni multilaterale**](http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/SVI/atti_concessione/TABELLA_PROGETTI_ORGANIZZAZIONI_INTERNAZIONALI_01_2019.docx), nel periodo 2015-2019, complessivamente risorse pari a **€ 190.595.123,13** di cui: € 75.714.100,36 nel 2015, € 52.137.422,05 nel 2017, € 42.769.789,70 nel 2018, 19.973.811,02 nel 2019.

\*\* FONDI IMPEGNATI A VALERE SU ALTRI CAPITOLI DI BILANCIO DELLA DIREZIONE GENERALE SVI